***НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД***

Утвержден постановлением Центральной комиссии по

 выборам и референдумам

 Республики Таджикистан

 от 7 августа 2020 года, № 101

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

выборов Президента Республики Таджикистан

День выборов Президента

Республики Таджикистан

11 октября 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П/н | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Образование избирательных округов по выборам Президента Республики Таджикистан и опубликование списков избирательных округов с указанием их границ и численности избирателей (статья 8 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 21 августа 2020 года | Центральная комиссия по выборам и референдумам Республики Таджикистан, издания «Джумхурият» и «Садои мардум» |
| 2. | Выдвижение кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан (статья 24 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | С 6 августа до 10 сентября 2020 года | Политические партии, Федерация независимых профсоюзов Таджикистана, Союз молодежи Таджикистана, Маджлис народных депутатов Горно – Бадахшанской автономной области, Маджлис народных депутатов Согдийской и Хатлонской областей, Маджлис народных депутатов города Душанбе, Собрание представителей депутатов Маджлисов народных депутатов городов и районов республиканского подчинения |
| 3. | Образование окружных избирательных комиссий по выборам Президента Республики Таджикистан (статья 13 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 27 августа 2020 года | Центральная комиссия по выборам и референдумам по представлению местных исполнительных органов государственной власти |
| 4. | Направление в Центральную комиссию по выборам и референдумам Республики Таджикистан решения о выдвижении кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан (статья 24 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | Не позднее чем в трехдневный срок после принятия решения о выдвижении кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан | Политические партии, Федерация независимых профсоюзов Таджикистана, Союз молодежи Таджикистана, Маджлис народных депутатов Горно – Бадахшанской автономной области, Маджлис народных депутатов Согдийской и Хатлонской областей, Маджлис народных депутатов города Душанбе, Собрание представителей депутатов Маджлисов народных депутатов городов и районов республиканского подчинения |
| 5. | Сбор подписей граждан Республики Таджикистан, обладающих избирательным правом, в поддержку выдвигаемого кандидата (статья 24 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан»)  | Начинается после сообщения о дне выборов, и заканчивается за 30 дней до выборов (с 6 августа до 10 сентября 2020 года) | Политические партии, Федерация независимых профсоюзов Таджикистана, Союз молодежи Таджикистана, Маджлис народных депутатов Горно – Бадахшанской автономной области, Маджлис народных депутатов Согдийской и Хатлонской областей, Маджлис народных депутатов города Душанбе, Собрание представителей депутатов Маджлисов народных депутатов городов и районов республиканского подчинения, которые будут выдвигать кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан |
| 6. | Образование избирательных участков и опубликование информации с указанием их границ и местонахождения (статья 9 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 1 сентября 2020 года  | Окружные комиссии по выборам по представлению председателей городов и районов  |
| 7. | Образование избирательных участков при представительствах Республики Таджикистан (статья 9 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 1 сентября 2020 года  | Центральная комиссия по выборам и референдумам по представлению Министерства иностранных дел Республики Таджикистан |
| 8. | Образование участковых избирательных комиссий по выборам Президента Республики Таджикистан (статья 15 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 5 сентября 2020 года | Окружная избирательная комиссия по представлению председателей городов и районов |
| 9. | Представление документов для регистрации кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан в Центральную комиссию по выборам и референдумам Республики Таджикистан (статья 25 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 10 сентября 2020 года | Политические партии, Федерация независимых профсоюзов Таджикистана, Союз молодежи Таджикистана, Маджлис народных депутатов Горно – Бадахшанской автономной области, Маджлис народных депутатов Согдийской и Хатлонской областей, Маджлис народных депутатов города Душанбе, Собрание представителей депутатов Маджлисов народных депутатов городов и районов республиканского подчинения, которые выдвинули кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан |
| 10. | Регистрация кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан и их доверенных лиц (в течение трех дней с момента поступления необходимых документов и не позднее, чем за 25 дней до выборов, статья 25 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 15 сентября 2020 года | Центральная комиссия по выборам и референдумам |
| 11. | Опубликование в местной печати сведения о регистрации кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан с информацией предусмотренной конституционным Законом (статья 25 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | В семидневный срок после регистрации кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан | Центральная комиссия по выборам и референдумам Республики Таджикистан, официальные издания «Джумхурият», «Садои мардум», «Народная газета» ва «Халк овози» |
| 12. | Составление списков избирателей и предоставление для всеобщего ознакомления списков избирателей (статьи 20 и 22 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 25 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии на основе данных представленных местными исполнительными органами государственной власти |
| 13. | Изготовление избирательных листов (статья 30 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 30 сентября 2020 года | Центральная комиссия по выборам и референдумам |
| 14. | Доставление избирательных листов в окружные избирательные комиссии по выборам Президента Республики Таджикистан (статья 30 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 3 октября 2020 года | Центральная комиссия по выборам и референдумам |
| 15. | Обеспечение участковых комиссий избирательными листами (статья 26 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 5 октября 2020 года | Окружные избирательные комиссии  |
| 16. | Изготовление избирательных бюллетеней (статья 26 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 30 сентября 2020 года | Центральная комиссия по выборам и референдумам  |
| 17. | Доставление избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии по выборам Президента Республики Таджикистан (статья 26 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 3 октября 2020 года | Центральная комиссия по выборам и референдумам |
| 18. | Обеспечение участковых комиссий избирательными бюллетенями (статья 26 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 8 октября 2020 года | Окружные избирательные комиссии  |
| 19. | Извещение избирателей о времени и месте голосования (статья 29 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 5 октября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 20. | Проведение голосования в день выборов Президента Республики Таджикистан(статья 29 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») |  11 октября 2020 года с 6.00 то 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 21. | Представление протокола участковой избирательной комиссии о результатах голосования в окружные избирательные комиссии (статья 32 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | Срочно после подведения итогов голосования в участке  | Участковые избирательные комиссии |
| 22. | Представление протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов в Центральную комиссию по выборам и референдумам (статья 33 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | Срочно после подведения итогов голосования в округе | Окружные избирательные комиссии  |
| 23. | Объявление предварительных результатов выборов Президента Республики Таджикистан | 12 октября 2020 года | Центральная комиссия по выборам и референдумам |
| 24. | Опубликование в печати решения об окончательных результатов выборов Президента Республики Таджикистан (статья 34 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан») | До 21 октября 2020 года | Центральная комиссия по выборам и референдумам, официальные издания «Джумхурият», «Садои мардум», «Народная газета», «Халк овози» |